## Registre
Date | Heure (Bénin) | Mission | Événement | Émetteur → destinataire | Canal | Délai déclenché pour | Délai (j.o.) | Échéance | Statut | Cause retard (F/C/A/T) | Pause demandée ? | Preuve (mail, fichier) | Notes
2026-10-05 | 18:11 | BM-01 | Jalon Upwork BM-01 ouvert et accepté | Agence → moi | Upwork | Moi (saisie DNS) | 1 | 2026-10-06 | Fait |  |  | Upwork | Délai mis en pause ensuite (accès OVH, suspension du domaine)
2026-10-05 | 18:41 | BM-01 | Demande de pause : accès OVH refusé + domaine en client hold | Moi → manager@ | Mail manager@ |  |  |  | Fait | A | Oui | Mail 05/10 18:41 | Suspension levée 19:02 ; reprise du délai
2026-10-05 | 20:57 | BM-01 | Rapport final BM-01 envoyé | Moi → Agence | Mail | Agence (acceptation) |  |  | Fait |  |  | Rapport-final-BM-01 (Word) | En attente : acceptation, libération du jalon, arbitrage redirection 302
2026-10-05 | 18:58 | BM-02 | Dossier projet MEDDOM reçu (Luidgi, manager@ en copie) | Agence → moi + dev | Mail manager@ (copie) | Moi (vérif. annexe A) | 1 | 2026-10-06 | Fait |  |  | Mail « dossier projet et démarrage le 6 octobre » | Projet démarre le 06/10 ; prioritaire
2026-10-06 | 10:40 | BM-02 | Dossier vérifié ; 11 manques et contradictions signalés ; jalon Upwork demandé | Moi → manager@ (Luidgi en copie) | Mail manager@ | Agence (accusé de réception) | 1 | 2026-10-07 | En attente |  |  | Mail 06/10 10:40 | Démarrage à la demande de l'Agence, jalon Upwork BM-02 non encore ouvert
2026-10-06 | 10:45 | BM-02 | Paquet de départ + bon de mission + images envoyés au développeur | Moi → Liberateur (manager@ en copie) | Mail (manager@ en copie) | Dev : accusé de réception | 1 | 2026-10-07 | En attente |  |  | Mail 06/10 10:45 | Démarrage du délai du développeur
2026-10-06 | 10:45 | BM-02 | Échéance du point de contrôle du développeur | Liberateur → manager@ |  | Dev : point de contrôle | 1 | 2026-10-07 | En attente |  |  |  | Ma note : 1 j.o. après son annonce
2026-10-06 | 10:45 | BM-02 | Échéance du site complet du développeur | Liberateur → manager@ |  | Dev : site complet | 2 | 2026-10-08 | En attente |  |  |  | Mes contrôles : 2 j.o. après son annonce ; demander l'exploration à l'Agence dès l'annonce
|  | BM-02 | Mise en place de la connaissance du projet par le dev → ma validation | Liberateur → moi |  | Moi (validation) | 1 |  | À faire |  |  |  | Aucune ligne de code avant ma validation (art. 6.13)
2026-10-06 | 12:58 | DUCTEIL | Mission Christiane Ducteil reçue : refonte des visuels produits, livraison demandée le 07/10 | Agence → moi + dev | Mail (manager@ en copie) | Moi (préparation) |  |  | En attente |  |  | Mail 06/10 12:58 | Hors des 4 bons test : ni bon de mission, ni jalon Upwork à ce jour
2026-10-06 | 13:36 | DUCTEIL | Risque sur les délais MEDDOM signalé (art. 7.9) + demande de bon, de jalon et d'accès | Moi → manager@ (Luidgi en copie) | Mail manager@ | Agence (arbitrage de priorité) | 1 | 2026-10-07 | Fait |  |  | Mail 06/10 13:36 | Arbitrage rendu à l'appel du 06/10 : MEDDOM prioritaire, Ducteil reporté. Risque levé.
2026-10-06 | 13:53 | DUCTEIL | Sélection des visuels soumise à validation : 13 produits, 25 images sur 26, famille studio | Moi → manager@ (Luidgi en copie) | Mail manager@ | Agence (validation) | 1 | 2026-10-07 | En attente |  |  | Mail 06/10 13:53 + planche | Bloquant signalé : « Pantalon à plis marine » n'a aucune image de vêtement flottant
2026-10-07 |  | DUCTEIL | Échéance de livraison annoncée par l'Agence | Agence |  | Mission Ducteil | 0 | 2026-10-07 | Annulé |  |  |  | Reporté par l'Agence lors de l'appel du 06/10 : MEDDOM passe devant. Nouvelle date non fixée.
2026-10-06 |  | MEDDOM | Appel téléphonique avec Luidgi : arbitrage de priorité et décisions MEDDOM | Luidgi ↔ moi | Téléphone (ne lance aucun délai, art. 4.7) |  |  |  | Fait |  |  |  | Heure exacte à compléter. Décisions : MEDDOM prioritaire ; mise en ligne jeudi 08/10, vendredi 09 au plus tard ; WhatsApp +596 696 32 45 25 ; horaires masqués ; lien de recherche Google à la place de la fiche ; points « à confirmer » masqués
2026-10-06 | 23:30 | MEDDOM | Mail récapitulatif de l'appel envoyé + retour d'expérience BM-01 complété | Moi → manager@ (Luidgi en copie) | Mail manager@ | Agence (confirmation) | 1 | 2026-10-07 | En attente |  |  | Mail 06/10 23:30 | Confirmation demandée sur le libellé du crédit en pied de page ; 6 points MEDDOM encore ouverts ; jalon BM-02 non ouvert
2026-10-08 |  | MEDDOM | Échéance de mise en ligne visée par l'Agence (vendredi 09 au plus tard) | Agence |  | Mise en ligne | 0 | 2026-10-08 | À faire |  |  |  | Soumise à l'autorisation écrite de la direction (art. 10.4) et au contrôle en 8 points
2026-10-06 | 20:57 | BM-01 | Retour d'expérience complété (consigne testée + temps réel face à la cible) et renvoyé | Moi → manager@ | Mail manager@ | Agence (acceptation BM-01) |  |  | En attente |  |  | Rapport du 05/10 + mail du 06/10 | Luidgi n'avait pas pu consulter ses mails. Restent dus : acceptation, libération du jalon, décision sur la redirection www en 302
2026-10-07 | 09:54 | BM-02 | Message du développeur : « je viens de terminer la tache vous pouvez verifier ». Sans lien, sans capture, sans précision d'étape | Liberateur → moi | Mail (pas à manager@) | Aucun : annonce non conforme |  |  | En attente | F |  | Mail 07/10 09:54 | Annexe E.3 : chaque remise s'annonce à manager@. Mon délai de notation ne démarre pas
2026-10-07 | 11:05 | BM-02 | Contrôle de l'état du projet Lovable : Knowledge vide, historique inchangé (dernière version 28/07), aperçu redirigé vers meddom.fr | Moi | Lovable |  |  |  | Fait |  |  | 2 captures datées au dossier BM-02/PREUVES | Rien de modifié dans le projet « MEDDOM Coming Soon ». Le développeur travaille peut-être dans un projet qu'il a créé (annexe E.4)
2026-10-07 | 11:20 | BM-02 | Réponse au développeur : 6 éléments demandés, dont les 3 de la porte bloquante, et rappel d'annoncer à manager@ | Moi → Liberateur (manager@ en copie) | Mail | Dev : fourniture des éléments |  |  | En attente |  |  | Mail 07/10 11:20 | Mon délai d'1 j.o. démarrera à son annonce complète à manager@
2026-10-07 |  | BM-02 | Échéance du point de contrôle du développeur (rappel) | Liberateur → manager@ |  | Dev : point de contrôle | 0 | 2026-10-07 | En retard | F |  |  | Travail réalisé dans un autre projet Lovable, lien d'aperçu fourni à 10h30 par téléphone. L'annonce formelle à manager@, avec captures et preuves d'ouverture, reste due
2026-10-07 | 10:30 | BM-02 | Appel avec Liberateur : il a créé un autre projet Lovable, n'ayant pas compris qu'un projet existait déjà. Lien d'aperçu demandé et reçu | Liberateur ↔ moi | Téléphone (ne lance aucun délai, art. 4.7) |  |  |  | Fait |  |  | Lien d'aperçu transmis | Le travail existe, mais dans un projet distinct du projet « MEDDOM Coming Soon » relié au domaine. Reste à : contrôler la conformité, vérifier la propriété du nouveau projet, puis organiser le rapatriement
2026-10-07 | 11:40 | BM-02 | Contrôle n°1 de l'aperçu meddom.lovable.app : conforme sur l'essentiel, 6 points de porte bloquante, 5 écarts | Moi | Navigateur + Lighthouse |  |  |  | Fait |  |  | CONTROLE-01 + captures PREUVES | Lighthouse mobile : SEO 100, perf 94, accessibilité 100, bonnes pratiques 100. Tous seuils atteints
2026-10-07 | 12:18 | BM-02 | Mail de contrôle envoyé au développeur : A (preuves), B (corrections), C (en attente Agence), D (procédure) | Moi → Liberateur (manager@ en copie) | Mail | Dev : fourniture + corrections |  |  | En attente |  |  | Mail 07/10 12:18
2026-10-07 | 12:18 | BM-02 | Mail à l'Agence : projet Lovable distinct, dépôt GitHub absent, 3 décisions demandées + calendrier | Moi → manager@ (Luidgi en copie) | Mail manager@ | Agence : 3 décisions | 1 | 2026-10-08 | En attente |  |  | Mail 07/10 12:18 | Rapatriement (option A ou B), organisation GitHub, transfert de propriété. Mise en ligne jeudi 8 jugée hors d'atteinte, vendredi 9 proposé (art. 7.9)
2026-10-07 | 12:21 | AUTRE | Invitation Lovable reçue : projet « innovrh » | Agence → moi | Lovable |  |  |  | En attente |  |  | Mail Lovable 07/10 12:21 | Projet inconnu, rattaché à aucun bon de mission. À clarifier avec l'Agence
2026-10-07 | 12:23 | DUCTEIL | Invitation Lovable reçue : projet « christiane-ducteil » | Agence → moi | Lovable |  |  |  | Fait |  |  | Mail Lovable 07/10 12:23 | Accès demandé le 06/10. Toujours ni bon de mission, ni jalon pour cette mission
2026-10-07 | 12:43 | BM-02 | Réponse du développeur : éléments envoyés en pièce jointe (info-demander.zip), demande d'explication sur le point A3 | Liberateur → moi | Mail (pas à manager@) | Moi : vérification des preuves | 1 | 2026-10-08 | En attente |  |  | Mail 07/10 12:43 + ZIP | A3 = fiche « connaissance du projet » dans la Knowledge. À réexpliquer simplement
Formulas:
Échéance = IF(OR([Date]="",[Délai (j.o.)]=""),"",WORKDAY([Date],[Délai (j.o.)],Fériés!$A2:A40))
Note on I1: Calculé : date + délai en jours ouvrés (lundi-vendredi), hors jours de l'onglet Fériés. Ne pas saisir.

## Mode d'emploi
Registre des délais · chef de projet IT Luxuoso (contrat CTR-PRESTATAIRE-CDP-2026-001, art. 7)
Règle d'or : une ligne par événement, le jour même. Une date absente du registre ne compte pas (art. 7.2).
Heures : heure du Bénin (UTC+1). Dates : format jj/mm/aaaa.
Ce que tu remplis (onglet Registre) : Date, Heure, Mission, Événement, Émetteur → destinataire, Canal, Délai déclenché pour, Délai (j.o.), Statut, Cause, Pause, Preuve, Notes.
Ce qui se calcule tout seul : la colonne Échéance (jours ouvrés, week-ends exclus, jours fériés de l'onglet Fériés exclus).
Une échéance dépassée dont le statut n'est pas « Fait » s'affiche en rouge.
Canal : seule manager@itluxuoso.com lance, suspend ou reprend un délai (art. 4.7). Un message WhatsApp ne compte pas.
Cause d'un retard : F = freelance · C = client · A = Agence · T = tiers. Un retard C, A ou T ne compte pas contre le freelance s'il a demandé la pause (art. 7.7).
Hypothèse : jours ouvrés = lundi à vendredi. Le contrat ne fixe pas de calendrier de jours fériés ; l'onglet Fériés est vide et à compléter si l'Agence en précise un.
Les lignes déjà présentes viennent des mails de ta boîte Gmail (heures converties en heure du Bénin).

## Fériés
Jour férié (jj/mm/aaaa) | Libellé | Vide à dessein : à compléter si l'Agence fixe un calendrier de jours fériés.